ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ   ДЕВИН

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

За организацията на работата в ОИК  Девин  в деня на изборите за  общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Девин

на 29 октомври 2023 г.

А.Общинска избирателна комисия(ОИК) Девин работи в сградата на Дом на културата гр.Девин, ул. „Орфей”№ 1.eтаж II, стая 5 и стая 6.

В дейността си е подпомагана от Екип за организационно-техническа  подготовка на изборите  за общински съветници, кмет на община и  кметове  на кметства на 29 октомври 2023 г., с ръководител Елка Станчева, секретар на община Девин.

- От 7.00ч до 7.15 ч. всяка СИК съобщава на Община  Девин за отварянето на секцията и предава  информация за явили се и неявили се членове, готовност за работа, възникнали проблеми.

Б. Екипът от община Девин изпраща до ОИК  Девин  събраната от секционните избирателни комисии (СИК) информация под формата на обобщена справка за всички СИК, съдържаща следните данни:

-– открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броя  на неявилите се членове;

2. Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. ОИК въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net информация открити ли са всички избирателни секции, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят н неявилите се членове. Само при наличие на технически проблем, който не позволява публикуването на съответната информация в електронната платформа cik.is-bg.net, ОИК изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg.

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на  СИК на мястото на неявилите се членове ОИК публикува решенията на интернет страницата си.

В.  В  изборния     ден     общинските     администрации     събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели.

3.  Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на ОИК и на съответната областна администрация по електронна поща.

Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на Администрацията на Министерския съвет (АМС).

4.1. Информацията по т. 6 за броя на гласувалите избиратели се събира към 11.00 ч. и 16.00 ч. и след обобщаването й от областните управители се изпраща АМС не по-късно от 11.30 ч., съответно 16.30 ч.

4.2. ОИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до  11.30 ч. и 16.30 ч. в електронната платформа cik.is-bg.net.

4.3.  до 20.30 ч. – в електронната платформа cik.is- bg.net ОИК публикува  информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20.00 ч.

При възникнали проблеми председателят на СИК веднага информира ОИК на посочените телефони.

Всички секционни избирателни комисии в срок до 24 часа след края на изборния ден следва да предадат изборните книжа и материали на ОИК  Девин и  Екипа съгласно чл. 444 ал.1 и ал.2, чл.445 ал.7, чл. 100  ал. 1 т. 4 от ИК.

Изпращане на информация до ЦИК:   Петър Пейков, Венцислав Гаджаков

Г. Група за сигнали и жалби : Стефан Радев, Виолина Чолакова –

5. Дейността   по   разглеждане   на   жалби   и   сигнали   включва обработване и изготвяне на отговор/ становище  на получените жалби, сигнали и предложения.

Всички сигнали и жалби, получени в изборния ден, се въвеждат в отделен  регистър.

Д.  Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на ОИК.

6.  Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават работната група от ОИК Девин на ОИК „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № …“, заедно с изборните книжа и материали в тях.

Предаването се извършва по указавията на Решение №2653 /  12.10.2023 г. на ЦИК

СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

Е. ТРАНСПОРТ И ОХРАНА

Транспортът и охраната се осигуряват от Общинска администрация Девин и МВР. След приключване работата на СИК председателят, зам.-председателят, секретарят или един член от СИК, предложени от различни партии или коалиции, които ще предават на ОИК книжа и протоколи, ИЗЧАКВАТ В СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ГРУПОВО ИЗВОЗВАНЕ ДО ОИК, като органите на МВР охраняват до напускане на помещението и на последния член на СИК.

Транспортните средства, с които СИК пристига до ОИК, са утвърдени  от Общинска администрация Девин и не могат да бъдат частни автомобили.

АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО придвижването на СИК с НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ТРАНСПОРТ БЕЗ ОХРАНА. В транспортните средства могат да пътуват само членове на СИК и водачът на МПС.

Органите на МВР съпровождат транспортните средства до ОИК за предаване на книжата и материалите от изборите в отделни МПС на МВР.

Извозването по график става след уведомяване от съответната общинска администрация,  на ОИК и потвърждаване от ОИК на готовността за приемане на СИК.

Ж. ПРИСТИГАНЕ НА СИК В ОИК

- от 20.00 ч. на 29 октомври 2023  г.    до 06.00 ч. на 30.10.2023 г.

Според реда на пристигане на СИК се приемат изборните книжа

ОИК  Девин създава  работни групи в следния състав:

Работна група I – Първоначална проверка на протоколи на СИК

- Красимира Кисьова

- Селви  Читак

- Елена  Георгиева

- Петър Пейков

Работна група II – за работа с Математическо звено в стая № 5 на протоколи на СИК

- Росица  Георгиева

- Станимира Николова

- Венцислав Гаджаков – информация към ЦИК за сканиране протоколи

Работна група III –за приемане на одобрени от Информационно обслужване протоколи -  разпластява и подрежда

- Виолина Чолакова

- Сийка Хворева

- Разпластяват протоколите

- Приемат и подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за избор на общински съветници и кметове в отделни архивни кутии.

- Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за избор на общински съветници и кметове в отделни архивни кутии.

Работна група IV –   Информационно обслужване

Работна група V – за прибиране на избирателните списъци по плик 1

- Красимира Кисьова

- 2. Елена Георгиева

Работните групи проверяват съдържанието на пликовете предадени на ОИК от СИК, подробно описани по-горе, сверяват фабричните номера на протоколите, предоставени от СИК, с тези, които са изписани в протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите на 29 октомври 2023 г., съставени в деня преди изборите, след което проверява дали са удовлетворени всички контроли в протоколите.

- Член от работна група ІV придружава член от СИК (председателя) в изчислителния пункт, като след окончателно издаване на приемо-предавателни разписки, същата се подписва от член от работната група, проверявала протоколите с отчетените резултати от СИК / ПСИК.

- След приемането на протокола от ОИК и подписването на приемо-предавателни разписки член на работната група вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК.

- -. Протоколите с резултатите от гласуването се разпластяват от член на работните групи, като двата екземпляра от него, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият екземпляр се връща на СИК, слага се с екземпляра от разписката от Информационно обслужване в ПЛИК № 2. ЗАПЕЧАТВА се плик № 2 и се подписва от работната група – членове на ОИК.

IV. Работно група: Росица Георгиева,   Станимира Николова

1. Взема ПЪРВИ ЕКЗЕМПЛЯР от протоколите и РАЗПИСКИТЕ от РАБОТНИТЕ ГРУПИ НА ОИК и ги предоставят за сканиране в изчислителния пункт.

2. Връщат сканираните протоколи при Красимира Кисьова  и Селви Читак и Елена Георгиева

V. Председателят  Зелма  Белберова

- Следи за реда и присъствието на наблюдатели, застъпници, представители, медии в помещението, където работи ОИК и в помещението, където изчакват СИК за обработка на документите.

VI. Работна група за обработка и отговор на получена информация в ОИК–Зелма Белберова –председател,  Стефан Радев- член

На телефони или постъпили  запитвания, получени от сътрудници, отговаря най-близко намиращия се свободен член на ОИК.

VІІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на ОИК Девин: Зелма Белберова

Х. Работна група за контролни проверки и връзки с преброителя:

Петър Пейков,  Венцислав Гаджаков

Групата поддържа връзка и при необходимост или сигнал извършва контролни проверки на изчисленията на преброителя в ЦИК на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи, описи, разписки и електронни носители, предоставени от преброителя.

При поискване от член на групата или ЦИК преброителят предава поисканата информация от въведените протоколи на СИК за контролни справки и проверка.

Разпределението на членовете на ОИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ОИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на ОИК.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТ СГРАДАТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА до окончателното предаване на изборните книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                               Зелма   Белберова

СЕКРЕТАР:
                        Сийка Хворева